## Sheet1
Ime Zadatka | Trajanje | Početak | Kraj | Izvršitelj
"Praćenje rada" | 81 | 2024-04-10 | 2024-06-30
Pokretanje projekta | 4 | 2024-04-10 | 14.4.2024. | Jelena Petrušić
Procjena resursa | 2 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | Jelena Petrušić
Plan intervjurianja | 2 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Jelena Petrušić
Studija izvedivosti | 9 | 2024-04-14 | 2024-04-23
Analiza izvedivosti | 4 | 2024-04-14 | 2024-04-18 | Jelena Petrušić
Plan projekta | 5 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | Jelena Petrušić
Analiza | 17 | 2024-04-23 | 2024-05-10
Intervjuiranje | 1 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | Jelena Petrušić
Analiza zahtjeva | 3 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | Jelena Petrušić
Dijagram toka podataka | 2 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | Jelena Petrušić
Funkcionalna Dekompozicija | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | Jelena Petrušić
Revizija projekta | 5 | 2024-05-05 | 2024-05-10
Dizajn | 17 | 2024-05-10 | 2024-05-27
Specifikacija zahtjeva | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | Jelena Petrušić
Konceptualni model podataka | 3 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | Jelena Petrušić
Logički model podatak | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | Jelena Petrušić
Objektni model | 5 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | Jelena Petrušić
Model arhitekture | 6 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | Jelena Petrušić
Testiranje sustava | 14 | 2024-05-27 | 2024-06-10
Testiranje funkcionalnosti | 14 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | Tester
Implementacija | 5 | 2024-06-10 | 2024-06-15
Puštanje u rad | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Jelena Petrušić
Obuka korisnika | 4 | 2024-06-11 | 2024-06-15 | Jelena Petrušić
Formulas:
Trajanje = DAYS([Kraj],[Početak])