## Sheet1
Name | Duration | Start | Finish | Predecessor | Resource Name
PRAĆENJE RADA | 76 | 2024-04-10 | 2024-06-25 17:00
Pokretanje projekta | 8 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-18 17:00
Procjena resursa | 3 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-13 17:00 |  | Voditelj projekta
Ustroj ekipa | 3 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-16 17:00 | 4 | Voditelj projekta
Plan intervjurianja | 2 | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-18 17:00 | 5 | Voditelj projekta
Analiza | 22 | 2024-04-18 08:00 | 2024-05-10 17:00
Intervjuiranje | 2 | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-20 17:00 | 6 | Voditelj projekta
Analiza izvedivosti | 4 | 2024-04-20 08:00 | 2024-04-24 17:00 | 8 | Analitičar sustava
Analiza zahtjeva | 3 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-27 17:00 | 9 | Analitičar sustava
Dijagram toka podataka | 2 | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-29 17:00 | 10 | Analitičar sustava
Funkcionalna Dekompozicija | 6 | 2024-04-29 08:00 | 2024-05-05 17:00 | 11 | Analitičar sustava
Revizija projekta | 5 | 2024-05-05 08:00 | 2024-05-10 17:00 | 12 | Voditelj projekta;Analitičar sustava
Dizajn | 23 | 2024-05-10 08:00 | 2024-06-02 17:00
Specifikacija zahtjeva | 2 | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-12 17:00 | 14 | Analitičar sustava
Konceptualni model podataka | 3 | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-15 17:00 | 15 | Analitičar sustava
Logički model podatak | 2 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-17 17:00 | 16 | Analitičar sustava,Programer
Objektni model | 5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-22 17:00 | 17 | Analitičar sustava,Programer
Model arhitekture | 6 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-28 17:00 | 18 | Analitičar sustava
Revizija projekta | 5 | 2024-05-28 08:00 | 2024-06-02 17:00 | 19 | Voditelj projekta;Analitičar sustava
Testiranje sustava | 14 | 2024-06-02 08:00 | 2024-06-16 17:00
Testiranje funkcionalnosti | 14 | 2024-06-02 08:00 | 2024-06-16 17:00 | 20 | Tester
Implementacija | 4 | 2024-06-16 08:00 | 2024-06-20 17:00
Puštanje u rad | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-21 17:00 | 22 | Voditelj projekta
Obuka korisnika | 4 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-25 17:00 | 24 | Voditelj projekta
Formulas:
Duration = DAYS([Finish],[Start])